## SKŁADOWE MODELU
STRUKTURA MODELU ANALIZY PROJEKTU
| DANE PODSTAWOWE | Dane o Inwestorze i Projekcie
| ZAŁOŻENIA | Bazowe założenia których zmiana pozwala m.in. na badanie wrażliwości Projektu
| ANALIZA POTRZEB | Oszacowanie potrzeb i skuteczność ich zaspokajania przez realizację Projektu
| CENY/ OBCIĄŻENIE OPŁATAMI (do projektów np.: wodno-kanalizacyjnych, gospodarki odpadami) | Szacowanie cen/opłat. Dla opłat (projekty wodno-kanalizacyjne, itp. dane jak planowane opłaty obciążą budżet gospodarstwa domowego - porównanie z opłatami pokrywającymi koszty
| HARMONOGRAM INWESTYCJI | Określenie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach; Wykres Gantta
| PLAN AMORTYZACJI | Planem amortyzacji środków trwałych
MODEL | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | Wskazanie źródeł finansowania projektu i określenie ich struktury
| KOSZTY | Szacowanie kosztów eksploatacji i utrzymania systemu (infrastruktury)
| PRZYCHODY | Szacowanie przychodów ze sprzedaży wynikającej z realizacji Projektu - w powiązaniu z analizą potrzeb: szacowanie zapotrzebownia (wielkości sprzedaży) w poszcególnych latach i cen (taryf)
| ZADŁUŻENIE | Harmonogram wypłat i spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, możliwa analiza zdolności kredytowej na podstawie wybranych wskaźników dotyczących budżetu Inwestora
| PODSUMOWANIE | Podsumowanie efektów realizacji Projektu
| KOSZTY SPOŁECZNE | Szacowanie kosztów społecznych
| KORZYŚCI SPOŁECZNE | Szacowanie korzyści społecznych
| RACHUNEK WYNIKÓW | Układ uproszczony (analityczny r-k wyników)
| CASH FLOW | Korekta rachunku wyników o przepływy finansowe związane z projektem
| ANALIZA | Analiza finansowa i ekonomiczna - wyliczenie NPV, IRR, ENPV i EIRR Projektu oraz analiza wrażliwości
| INSTRUKCJA | Opis poszczególnych elementów modelu i zasad korzystania z modelu

## DANE PODSTAWOWE
DANE PODSTAWOWE
Dane dotyczące Inwestora
Pełna nazwa Inwestora: | Państwowe gospodarstwo wodne "Wody Polskie"
Miejscowość (siedziba Inwestora): | Warszawa
Ulica: | Żelazna 59a
Poczta: | 00-848
Powiat: | Warszawski
Województwo: | Mazowieckie
Telefon: (........) | 666420228
Fax: | 666420228
E-mail: | wodypolskie@wodypolskie.pl
Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie Projektu:
Imię i Nazwisko: | Wiktoria Fojtar, Mateusz Guściora, Szymon Starżyk
Telefon: (........) | 666420228
Fax: | 666420228
E-mail: | niewody@wodypolskie.pl
Nazwa Projektu: | Umocnienie obwałowań Odry oraz wyrównanie i wzmocnienie brzegów
Cel Projektu: | Podniesie poziomu bezbieczeństwa w pobliżu Odry
Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu (np. zgodność z celami strategii rozwoju): | Realizacja projektu ma za zadanie poprawić infrastrukturę hydrotechniczną Odry we Wrocławiu. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców terenów zalewowych oraz zmniejszenie ewentualnych strat materialnych.
Składowe Projektu: | Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych wałów i nabrzeży
Inwentaryzacja ewentualnych uszkodzeń wałów oraz brzegów rzeki
Ustalenie terminu i zakresu prac
Uszczelnianie wałów technologią mikrowybuchów
Umacnianie brzegów poprzez mury oporowe
Sporządzanie raportu
Odbiór techniczny

## ANALIZA POTRZEB
| jednostka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Powierzchnia terenów zalanych w ciągu roku na terenie powiatu wrocławskiego | km2 | 102.31 | 106.4526 | 107.3871 | 109.2857 | 114.8706
Gęstość zaludnienia terenów przy Odrze | os./km2 | 100 | 95 | 93 | 91 | 85
Liczba ludności dotkniętej powodzią w sposób fizyczny | os. | 10231 | 10113 | 9987 | 9945 | 9764
https://www.populationof.net/pl/poland/#:~:text=Populacja%20Polski%20w%202020%20zmaleje,000%20ludzi%20w%202021%20roku.

## ZAŁOŻENIA
Założenia ogólne | wartość | jednostka
Waluta | 1mln | PLN
Okres analizy | 3 | lata
stopa dyskontowa | 10 | %
Pierwszy rok realizacji projektu | 2020 | data
Założenia dla poszczególnych lat analizy | jednostka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Stopa inflacji | % | 3.4% | 3.3% | 2.3% | 2.5%
Liczba mieszkańców terenów podlegających modernizacji | os. | 38101 | 37734 | 36253 | 35949
Dochody per capita | PLN | 4950 | 5000 | 5100 | 5150
Ceny energii elektrycznej | PLN/kWh | 0.26 | 0.58 | 0.63 | 0.65

## HARMONOGRAM
Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Poprzedniki
Przygotowanie dokumentacji i pozwoleń | 15 dn | czw, 01.10.20 | śro, 21.10.20
Pomiary geodezyjne i tyczenie | 20 dn | czw, 22.10.20 | śro, 18.11.20 | 1
Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych wałów i nabrzeży | 30 dn | czw, 19.11.20 | śro, 30.12.20 | 2
Inwentaryzacja ewentualnych uszkodzeń wałów oraz brzegów rzeki | 30 dn | czw, 31.12.20 | śro, 10.02.21 | 3
Ustalenie terminu i zakresu prac | 5 dn | czw, 11.02.21 | śro, 17.02.21 | 4
Uszczelnianie wałów technologią mikrowybuchów | 90 dn | czw, 18.02.21 | śro, 23.06.21 | 5
Umacnianie brzegów poprzez mury oporowe | 90 dn | czw, 18.02.21 | śro, 23.06.21 | 5
Sporządzanie raportu | 5 dn | czw, 24.06.21 | śro, 30.06.21 | 6;7
Odbiór techniczny | 1 dzień | czw, 01.07.21 | czw, 01.07.21 | 8

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
|  | 2020 | 2021
Budżet państwa | mln. | 2.5 | 2.5
Funduszu Spójności Unii Europejskiej |  | 5 | 5
Pożyczka Banku Światowego |  | 7.5 | 7.5
| suma | 15 | 15

## KOSZTY
Koszty
1.Koszty rodzajowe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.1. Amortyzacja | 0 | 0 | 0.45 | 0.42975 | 0.41041
1.2. Zużycie materiałów i energii | 8 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1.3. Usługi obce | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1.4. Podatki i opłaty | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1.5. Wynagrodzenia | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.05
1.6. Ubezpieczenia społeczne i inne św. na rzecz prac. | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Razem koszty rodzajowe | 16.5 | 16.1 | 1.02 | 0.99975 | 0.93041

## PLAN AMORTYZACJI
4.5% | stawka amortyzacyjna
| jednostka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
wartość śródków podlegających amortyzacji | mln PLN | 10 | 9.55 | 9.1202 | 8.7098
wartość amortyzacji | mln PLN |  | 0.45 | 0.42975 | 0.41041

## Rachunek Wyników
Rachunek wyników | jednostka
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Przychody | mln PLN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
1.1. Przychody ze sprzedaży | mln PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Przychody ze sprzedaży tow. i mat. | mln PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Pozostałe przychody | mln PLN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
Koszty | mln PLN | 16.5 | 16.1 | 1.02 | 0.99975 | 0.93041
wynik finansowy | mln PLN | -1.5 | -1.1 | -1.02 | -0.99975 | -0.93041

## cash flow
| jednostka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | stopa dyskontowa | 5.5%
Wynik finansowy netto | mln PLN | -1.5 | -1.1 | -1.02 | -0.99975 | -0.93041 | wskaźniki efektywności finansowej |  | jednostka
"+" Amortyzacja | mln PLN | 0 | 0 | 0.45 | 0.42975 | 0.41041 | NPV | -3.7535 | mln PLN
"-" Spłata kredytów | mln PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem stan na koniec roku | mln PLN | -1.5 | -1.1 | -0.57 | -0.57 | -0.52
Wartość skumulowana | mln PLN | -1.5 | -2.6 | -3.17 | -3.74 | -4.26

## Rachunek ekonomiczny
| jednostka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Wynik finansowy netto | mln PLN | -1.5 | -1.1 | -1.02 | -0.99975 | -0.93041
"+" Amortyzacja | mln PLN | 0 | 0 | 0.45 | 0.42975 | 0.41041
"-" Spłata kredytów | mln PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stopa dyskontowa | 5.5%
Razem stan na koniec roku | mln PLN | -1.5 | -1.1 | -0.57 | -0.57 | -0.52 | Wskaźniki efektywnosci społecznej |  | jednostka
Koszty społeczne (razem) | mln PLN | 12.2 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ENPV | 27.3789 | mln PLN
Koszty społeczne przesiedleń | mln PLN | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ENPVR | 1.9985 | mln PLN
Koszty środowiskowe | mln PLN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | EIRR | 62.53%
Korzyści społeczne (razem) | mln PLN | 0 | 11.7209 | 12.6 | 9.0811 | 24
Redukcja szkód powodziowych | mln PLN | 0 | 11.7209 | 12.6 | 9.0811 | 24
Wynik ekonomiczny | mln PLN | -13.7 | 6.4209 | 11.83 | 8.3111 | 23.28